# BA Copilot – Tài liệu dự án & Phân công

Oct 16, 2026 · @An Duc Trung

## Tóm tắt 1 phút

Nhóm nộp đồ án môn Advanced Business Analytics theo khung PDMT (Problem – Data – Method – Tools) vào hết ngày 21/10, nộp trước 18h để có dự phòng. Sản phẩm là BA Copilot: nền tảng giúp team BA đi từ yêu cầu khách hàng đến mockup, tài liệu và test case, kèm quản lý task và kho tài liệu trong cùng một chỗ.

- Code nộp kèm: repo anductrung-160526/db_ba_final, nhánh trung_ba, thư mục ba-copilot-source/ba-copilot.

- 3 sản phẩm phải nộp: slide pitch kiểu tư vấn, executive summary nhiều trang, data + code.

- Chia việc: team Code (5 người) làm sản phẩm và phần phân tích; team No-code (3 người) làm Problem, lý giải Method, ROI, slide và báo cáo; team Code nhận thêm phần dữ liệu và chụp demo.

- Điểm dễ mất nhất: phần Method. Web thôi chưa đủ; cần phương pháp phân tích có lý giải, kết quả thử và kế hoạch đánh giá.

## Problem – bài toán kinh doanh

Công ty outsourcing phần mềm mất nhiều giờ BA và bị rework vì yêu cầu, thiết kế, tài liệu và test nằm rời rạc trên JIRA, Drive và Figma. BA Copilot gộp chúng lại, nối bằng truy vết, nên sinh ra dữ liệu để phân tích và ra quyết định.

| Stakeholder | Nỗi đau hiện tại | Quyết định được cải thiện |
| --- | --- | --- |
| BA | Viết tay tài liệu, test; yêu cầu mơ hồ phát hiện muộn; không biết còn thiếu màn nào | Story nào cần viết lại; màn nào thiết kế tiếp |
| BA Lead / QA | Khó kiểm tra độ bao phủ, tài liệu lệch thiết kế | Module đủ điều kiện bàn giao chưa |
| PM | Task và tài liệu nằm rải rác, không thấy tiến độ toàn dự án | Giao việc và theo dõi tiến độ trên một chỗ |
| Ban giám đốc | Không đo được hiệu quả của công cụ | Có mở rộng áp dụng không (dựa trên ROI) |
| Khách hàng | Yêu cầu bị hiểu sai, phát hiện ở UAT | (Gián tiếp) ít lỗi yêu cầu hơn |

Giá trị kỳ vọng (con số cuối do N3 chốt trong mô hình ROI): giảm giờ BA trên mỗi module, độ bao phủ yêu cầu ≥ 90%, giảm rework do yêu cầu kém, gom task và tài liệu về một chỗ. Bài toán trải qua 3 mảng: vận hành (năng suất, phối hợp task), chất lượng (yêu cầu, test) và tài chính (chi phí, ROI).

## Sản phẩm – hiện có và cần thêm

App đã chạy được luồng BA với AI (~20 use case, 15 test pass); đợt này thêm 2 tính năng thông minh và 2 màn mới. Trên mỗi dòng, Vị trí là nơi người dùng thấy nó.

| Màn / tính năng | Vị trí | Chức năng chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Danh sách dự án | Trang chủ | Tạo, mở, xóa dự án | Có sẵn |
| Chi tiết dự án | Dự án → tab Module | Danh sách module, tạo module kèm yêu cầu nghiệp vụ | Có sẵn |
| Kiểm tra chất lượng yêu cầu (QUS) | Popup Tạo module + popup Sửa yêu cầu | Điểm 0–100 mỗi story, lỗi từng tiêu chí, từ mơ hồ, gợi ý viết lại | Mới |
| Thiết kế (Design Studio) | Module → tab 1 | Sinh mockup bằng prompt, khoanh vùng sửa bằng AI, bình luận, xem thử, phiên bản | Có sẵn |
| Gợi ý màn tiếp theo | Tab Thiết kế, cột trái | Liệt kê màn còn thiếu kèm lý do; bấm Tạo để có prompt điền sẵn | Mới |
| Tài liệu | Module → tab 2 | UC, SRS (ISO 29148), Sequence, FR/NFR; sửa bằng prompt; xuất Word | Có sẵn |
| Test case | Module → tab 3 | Sinh test, xuất Excel | Có sẵn |
| Truy vết | Module → tab 4 | Ma trận Yêu cầu ↔ UC ↔ Màn ↔ Test, độ bao phủ | Có sẵn |
| Nhật ký AI | Module → tab 5 | Token, độ trễ, lỗi mỗi lần gọi AI | Có sẵn |
| Quản lý Task | Dự án → tab Task | Kanban, giao việc, lọc theo module/người, task tự sinh | Mới |
| Kho tài liệu | Dự án → tab Tài liệu | Tải lên/tải xuống, thư mục theo module, file Word/Excel xuất ra tự lưu | Mới |

Task và Tài liệu nằm ở cấp dự án vì chúng có trước khi chia module và thường trải nhiều module; mỗi mục có trường Module để lọc, và header module có lối tắt tới đúng mục của module đó. Nhánh/merge kiểu GitHub để vào lộ trình.

## Data, Method, Tools

Phần Method gồm 2 phương pháp nằm ngay trong 2 tính năng mới; Task và Kho tài liệu thuộc phần Tools và là nguồn dữ liệu.

Data. Nguồn: yêu cầu nghiệp vụ, UC/FR, màn hình và phiên bản, test, ma trận truy vết, Nhật ký AI, task, file (SQLite). Mẫu dữ liệu: một dự án demo đầy đủ và 20 user story mẫu kèm điểm chấm, xuất ra CSV. Riêng tư: yêu cầu khách hàng bị gửi lên API bên ngoài; giải pháp là chế độ Mock chạy offline, ẩn danh hóa và người duyệt cuối luôn là BA.

| Phương pháp | Kỹ thuật | Căn cứ | Nằm ở đâu | Quyết định | Đo thế nào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chấm chất lượng yêu cầu | Luật theo tiêu chí QUS | Quality User Story framework (Lucassen et al., 2016), INVEST | Popup tạo/sửa module | Story đủ tốt để thiết kế chưa | Cohen's kappa so với BA chấm tay |
| Gợi ý màn tiếp theo | Luật + độ bao phủ yêu cầu (FR chưa có màn, nút trỏ tới màn chưa có) | Truy vết theo ISO/IEC/IEEE 29148 | Tab Thiết kế | Thiết kế màn nào trước | Tỷ lệ gợi ý đúng so với danh sách màn chuẩn của dự án demo |

Nhóm cần tra lại từng tài liệu trên Google Scholar trước khi trích dẫn.

Tools. React + Node.js + SQLite, Claude API (có chế độ Mock offline), deploy Docker lên Railway. Mở rộng: SQLite → PostgreSQL (tầng repo.ts đã tách riêng). Cộng tác: tab Task và Kho tài liệu dùng chung cho cả dự án.

## Checklist output theo rubric

Ngày 21/10 cần đủ 16 output dưới đây; mã người phụ trách khớp với bảng phân công bên dưới.

- ☐ P1 Problem statement chiến lược (1 trang) — N1

- ☐ P2 Sơ đồ PDMT tổng quan — N1

- ☐ P3 Giá trị kinh doanh kỳ vọng — N1, N3

- ☐ D1 ERD / sơ đồ kiến trúc dữ liệu — C5

- ☐ D2 Mô tả nguồn dữ liệu, đặc trưng, riêng tư và đạo đức — N2

- ☐ D3 Mẫu dữ liệu: dự án demo + CSV xuất từ app — C5

- ☐ M1 Sơ đồ pipeline 2 phương pháp + swimlane quyết định — N2

- ☐ M2 Bảng lý giải lựa chọn phương pháp — N2

- ☐ M3 Kết quả thử: bảng điểm QUS, kappa, tỷ lệ gợi ý đúng — C5, N2

- ☐ M4 Triển khai một phần: QUS, gợi ý màn, Task, Tài liệu chạy được trên app — C1–C4

- ☐ M5 Kế hoạch đánh giá 2 tầng (phương pháp + kinh doanh) — N2, N3

- ☐ T1 Mô tả và lý giải công cụ, workflow, khả năng mở rộng — C1

- ☐ S1 Slide pitch ~15 trang (problem, PDMT, ROI, lộ trình) — N3, N1

- ☐ S2 Executive summary nhiều trang — N1 (ráp từ mọi phần)

- ☐ S3 Data + code: link repo nhánh trung_ba, link demo, thư mục data/sample, hướng dẫn chạy, ảnh và video demo — C1, C5, C3, C4

- ☐ F1 Chạy thử lần cuối toàn bộ output (app, slide, summary, data) — C1, C5, N1, N3

## Phân công

Mỗi người có một mã (C1–C5, N1–N3); nhóm điền tên thật vào ô Người. N1 là trưởng nhóm chung, C1 là trưởng team Code.

Team Code (5 người)

### C1 – Trưởng team Code · Người: ___ · Hạn: QUS 18/10, deploy 19/10

Phạm vi:

- Viết module chấm QUS shared/qus.ts kèm unit test

- Gắn panel chấm điểm vào popup Tạo module và popup Sửa yêu cầu

- Review và merge code của C2–C5 vào nhánh trung_ba

- Deploy app lên Railway và gửi link demo cho nhóm

- Viết phần Tools: lý do chọn công cụ, workflow, khả năng mở rộng

Output:

- Tính năng kiểm tra chất lượng yêu cầu chạy trên app

- Link demo có mật khẩu

- Đoạn viết mục T1 (1 trang)

### C2 – Gợi ý màn tiếp theo · Người: ___ · Hạn: code 18/10, log 19/10

Phạm vi:

- Viết module gợi ý shared/suggest.ts kèm unit test

- Hiển thị khối Gợi ý tiếp theo ở cột trái tab Thiết kế

- Ghi lý do cho từng gợi ý (FR chưa có màn, nút trỏ tới màn chưa có)

- Tạo prompt điền sẵn khi bấm nút Tạo

Output:

- Tính năng gợi ý màn tiếp theo chạy trên app

- Unit test cho shared/suggest.ts

### C3 – Màn Quản lý Task · Người: ___ · Hạn: 19/10, ảnh 20/10

Phạm vi:

- Tạo bảng tasks trong database

- Viết API tạo, sửa, xóa, đổi trạng thái task

- Dựng tab Task trong trang dự án dạng Kanban 4 cột

- Thêm bộ lọc theo module và người phụ trách

- Tự sinh task khi tài liệu bị Lỗi thời

- Kiểm thử toàn bộ app sau khi đóng băng code

- Chụp ảnh màn hình cho slide

Output:

- Tab Task chạy trên app

- Bộ ảnh chụp màn hình (8–10 ảnh)

- Danh sách lỗi đã phát hiện

### C4 – Màn Kho tài liệu · Người: ___ · Hạn: 19/10, video 20/10

Phạm vi:

- Tạo bảng files và thư mục lưu trên volume

- Viết API tải lên, tải xuống, xóa file

- Dựng tab Tài liệu trong trang dự án, nhóm theo module

- Tự lưu file Word và Excel xuất ra vào kho

- Viết kịch bản demo 7 phút

- Quay video demo dự phòng

Output:

- Tab Tài liệu chạy trên app

- Kịch bản demo

- Video demo 5–7 phút

### C5 – Dữ liệu, kiểm chứng và đóng gói bài nộp · Người: ___ · Hạn: dự án demo 18/10, kết quả thử 19/10, đóng gói 20/10

Phạm vi:

- Vẽ ERD từ server/db.ts, gồm cả bảng tasks và files mới

- Mở rộng npm run seed thành một dự án demo đầy đủ (module, màn, tài liệu, test, task, file)

- Soạn 20 user story mẫu, có cả story tốt và story lỗi

- Chạy 20 story qua tính năng chấm QUS và ghi lại điểm

- Tính Cohen's kappa giữa điểm của app và điểm N2 chấm tay

- Chạy tính năng gợi ý màn trên dự án demo và đếm tỷ lệ gợi ý đúng

- Xuất dữ liệu mẫu ra data/sample/*.csv

- Viết hướng dẫn chạy app cho giảng viên trong README

Output:

- Sơ đồ ERD (mục D1)

- Dự án demo trong app + file CSV dữ liệu mẫu (mục D3)

- Bảng kết quả thử: điểm QUS 20 story, kappa, tỷ lệ gợi ý đúng (mục M3)

- README hướng dẫn chạy (mục S3)

Team No-code (3 người)

### N1 – Trưởng nhóm, Problem · Người: ___ · Hạn: Problem 17/10, nháp summary 18/10, bản cuối 20/10

Phạm vi:

- Viết problem statement chiến lược

- Phân tích stakeholder và quyết định được cải thiện

- Vẽ sơ đồ PDMT tổng quan

- Xác định giá trị kinh doanh kỳ vọng

- Ráp executive summary từ phần viết của mọi người

- Đối chiếu checklist và nộp bài

Output:

- Problem statement (1 trang)

- Sơ đồ PDMT

- Executive summary bản cuối

- Bài nộp đầy đủ trước 18h ngày 21/10

### N2 – Data và Method · Người: ___ · Hạn: Data 18/10, Method 19/10

Phạm vi:

- Mô tả nguồn dữ liệu và đặc trưng

- Phân tích vấn đề riêng tư và đạo đức

- Vẽ sơ đồ pipeline phân tích và swimlane quyết định

- Lập bảng lý giải lựa chọn phương pháp

- Tra cứu và ghi tài liệu tham khảo trên Google Scholar

- Chấm tay QUS 20 story để đo kappa

- Viết kế hoạch đánh giá tầng phương pháp

Output:

- Phần viết Data (1–2 trang)

- Sơ đồ pipeline + swimlane

- Bảng lý giải phương pháp

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phần viết Method (2 trang)

### N3 – ROI và Pitch · Người: ___ · Hạn: ROI + khung slide 18/10, bản cuối 20/10

Phạm vi:

- Xây mô hình ROI trên Excel theo 3 kịch bản

- Phân tích độ nhạy của ROI

- Viết kế hoạch đánh giá tầng kinh doanh

- Vẽ lộ trình triển khai

- Thiết kế slide pitch ~15 trang

- Điều phối tập thuyết trình

Output:

- File Excel ROI

- Sơ đồ lộ trình

- Slide pitch bản cuối

## Timeline và quy tắc làm việc

Còn 6 ngày; code đóng băng tối 19/10, chạy thử lần cuối tối 20/10, nộp trước 18h ngày 21/10. Đường găng là QUS và Gợi ý màn (C1, C2) → kết quả thử (C5) → số liệu trong slide và summary.

| Ngày | Mốc | Team Code | Team No-code |
| --- | --- | --- | --- |
| T6 16/10 | Khởi động | Đọc tài liệu này, chạy app, chia nhánh | Đọc tài liệu này, họp 1 giờ chốt cách kể chuyện |
| T7 17/10 | Code v1 | C1–C4 code v1; C5 vẽ ERD, soạn 20 story mẫu | N1 xong Problem + PDMT; N2 bắt đầu Data plan |
| CN 18/10 | Nháp đầy đủ | QUS và Gợi ý màn xong; C5 xong dự án demo | N1 nháp exec summary; N2 xong Data + chấm tay 20 story; N3 xong ROI + khung slide |
| T2 19/10 | Đóng băng code | Task, Tài liệu xong; C5 xong kết quả thử; deploy link demo | N2 xong Method; họp review chéo 2 giờ |
| T3 20/10 | Bản hoàn chỉnh + chạy thử lần cuối | C3 chụp ảnh, C4 quay video, C5 đóng gói data + README; tối: C1, C5 chạy thử | Slide + exec summary bản cuối; tối: N1, N3 chạy thử và tập thuyết trình |
| T4 21/10 | Nộp trước 18h | Kiểm tra link demo | N1 nộp, đối chiếu checklist |

Quy tắc

- Họp đứng 15 phút lúc 21h mỗi tối: đã xong gì, đang vướng gì.

- Code: mỗi người một nhánh tách từ trung_ba; chỉ C1 merge vào trung_ba; chạy npm test trước khi push; không commit .env hay file .db.

- Số liệu: mọi con số (kappa, tỷ lệ gợi ý đúng, ROI, độ bao phủ) ghi một chỗ duy nhất trong doc này; slide và exec summary chép từ đây.

- Chạy thử lần cuối (tối 20/10, C1, C5, N1, N3): mở link demo trên máy khác, đi hết kịch bản demo, đối chiếu số liệu slide với summary, kiểm tra đủ 16 output trong checklist; lỗi phát hiện ghi lại và sửa xong trước trưa 21/10.

- Dự phòng: nếu 19/10 Task/Tài liệu chưa xong, giữ bản chỉ xem và đưa phần còn lại vào lộ trình; team No-code chỉ có 3 người nên các phần viết kỹ thuật (Tools, ERD, README) do team Code nhận.